Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом  Зуевского РУО

от 29.02.2016 № 29

ПРОЕКТ

«Управление введением федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Зуевского района» на 2016 год

1. Пояснительная записка.

Проект «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, Зуевского района» на 2016 год (далее – Проект) разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».

Проект предусматривает обеспечение всех видов ресурсов для введения ФГОС ДО и состоит из 5 единичных проектов.

Проект является «рамочным» документом, может быть взят за основу на любом уровне управления и доработан под конкретные условия. Он позволяет при организации введения ФГОС ДО учесть необходимые направления деятельности.

2. Цель и задачи Проекта.

Целью Проекта является создание на институциональном и муниципальном уровнях организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности ДОО к реализации ФГОС ДО.

Задачей Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ДО нормативно-правовыми, методическими и аналитическими, организационными, кадровыми, финансово-экономическими и информационными ресурсами.

3. Реализация Проекта – 2014 - 2016 годы.

4. Управление реализацией Проекта.

Управление реализацией Проекта осуществляют координационная группа по введению ФГОС ДО, созданная на институциональном и муниципальном уровнях,  муниципальный совет по образованию, органы государственно-общественного управления ДОО, иные совещательные органы.

5. Взаимодействие при реализации Проекта:

| ФГАОУ АПК и ППРО | Министерство образования и науки Российской Федерации | В рамках Федерального координационного совета по общему образованию создается координационная группа по ФГОС ДО |
| --- | --- | --- |
| РМК | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее –РУО) | Районная рабочая группа по введению ФГОС ДО, иные органы с привлечением общественности |
| Методические службы ДОО | ДОО | Координационные группы по введению ФГОС ДО в ДОО, органы государственно-общественного управления |

6. Содержание Проекта.

6.1. Единичный проект «Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО»:

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки окончания реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Институциональный (уровень ДОО). Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | 1.1. Разработка документов, регламентирующих в ДОО оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО | Август 2016 г. | Заведующий ДОО, старший воспитатель | Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО |
|  | 1.2. Внесение в устав, в действующие локальные акты ДОО изменений, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Июнь 2016 г. | Заведующий ДОО | Утверждены изменения в уставе в соответствии с требованиями ФГОС ДО, приведены в соответствие с ФГОС ДО локальные акты ДОО |
| 2. Муниципальный. Цель: разработать пакет нормативных правовых документов, регламентирующих создание условий для введения ФГОС ДО в подведомственных ДОО | Разработка в рамках полномочий документов, регламентирующих создание в ДОО условий для организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО | Август 2016 г. | Зав.РМК, методист по дошкольному образованию | Сформирован пакет документов, регламентирующих создание условий для организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО |

6.2. Единичный проект «Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО»:

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки окончания реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Институциональный. Цель: организовать методическое сопровождение педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | 1.1. Организация деятельности методической службы ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО | Август 2016 г. | Заведующий ДОО | Обеспечена деятельность методической службы ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО, разработан необходимый пакет документов, регламентирующих деятельность методической службы, разработан план ее деятельности |
|  | 1.2. Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ДО, в том числе по вопросам функционирования внутренней системы оценки качества образования (семинаров, конференций, открытых мероприятий, конкурсных мероприятий, консультаций и др.) | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | 1.3. Организация деятельности методических объединений ДОО | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ДО |
|  | 1.4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Приняты по итогам оценки качества меры по повышению качества образования в ДОО, обеспечены условия для реализации ДОО образовательной программы дошкольного образования |
|  | 1.5. Организация деятельности координационных групп по введению ФГОС ДО, органов государственно-общественного управления ДОО, педагогических советов и иных органов управления ДОО по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО с привлечением участников образовательного процесса и общественности | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Созданы в ДОО условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ДО |
|  | 1.6. Обеспечение участия педагогических работников ДОО в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях) | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы |
|  | 1.7. Проведение ежегодно мониторинговых исследований эффективности деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы планы деятельности |
| 2. Муниципальный. Цель: организовать методическое сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО | 2.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Начальник РУО, методист по дошкольному образованию | Разработан ежегодный план мероприятий по методическому сопровождению педагогов по вопросам ФГОС ДО |
|  | 2.2. Организация взаимодействия с сетевыми методистами, ИРО, иными образовательными организациями по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОО | Декабрь 2016 г. | Зав.РМК, методист по дошкольному образованию | Созданы условия для научно-методического сопровождения введения ФГОС ДО в муниципалитете |
|  | 2.3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы руководителей и педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Методист по дошкольному образованию | Обеспечена диссеминация передового педагогического опыта |
|  | 2.4. Проведение районных методических мероприятий по введению ФГОС ДО (семинаров, конференций, творческих площадок и лабораторий, открытых уроков, консультаций и др.), в том числе с применением дистанционных и сетевых технологий | Декабрь 2016 г. | Методист по дошкольному образованию | Обеспечено обновление содержания образования за счет полученных знаний |
|  | 2.5. Проведение муниципальных конкурсных мероприятий среди педагогических работников в условиях реализации ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Зав.РМК, методист по дошкольному образованию | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников |
|  | 2.6. Издание методической продукции по вопросам ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Зав.РМК | Оказана методическая поддержка учителям при переходе на ФГОС ДО |
|  | 2.7. Организация деятельности районной рабочей группы по введению ФГОС ДО, иных органов с привлечением общественности по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Зав.РМК, методист по дошкольному образованию | Обеспечено привлечение общественности района к обсуждению вопросов введения ФГОС ДО |
|  | 2.8. Проведение мониторинговых исследований по эффективности внедрения ФГОС ДО на территории муниципалитета в части создания условий реализации ОП ДОО | Декабрь 2016 г. | Начальник РУО | Приняты меры по результатам мониторинга, направленные на создание условий реализации ООП ДО и как результат - на повышение качества образования |
|  | 2.9. Оказание содействия в участии руководящих и педагогических работников ДОО в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.) | Декабрь 2016 г. | Начальник РУО, зав.РМК, методист по дошкольному образованию | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия руководителей ДОО в мероприятиях педагогического мастерства |
|  | 2.10. Организация деятельности районных методических объединений педагогов | Декабрь 2016 г. | Методист по дошкольному образованию | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ДО |
|  | 2.11. Обеспечение взаимодействия ДОО и ИРО по обеспечению реализации ОП ДОО | Декабрь 2016 г. | Зав.РМК | Организовано взаимодействие ДОО и ИРО по обеспечению реализации ООП ДО |

6.3. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО»:

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки окончания реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Институциональный. Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов ДОО к введению ФГОС ДО | 1.1. Определение состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО | Январь 2016 г. | Заведующий ДОО | Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО |
|  | 1.2. Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников | Январь 2016 г. | Заведующий ДОО | Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации педагогов |
| 2. Муниципальный. Цель: оказать содействие ДОО в создании кадровых условий для реализации ООП ДО | 2.1. Проведение оценки готовности ДОО к введению ФГОС ДО в части создания кадровых условий в ДОО, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ДОО | Сентябрь 2016 г. | Начальник РУО, зав. РМК, методист по дошкольному образованию | Обеспечено в ДОО создание необходимых кадровых условий для качественной реализации ООП ДО |
|  | 2.2. Определение перечня задач по содействию ДОО в обеспечении кадровых условий реализации ОП ДОО | Сентябрь 2016 г. | Начальник РУО, зав. РМК, методист по дошкольному образованию | Определен на каждый учебный год объем работ по содействию ДОО в обеспечении кадровых условий для реализации ОП ДОО |

6.4. Единичный проект «Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО»:

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки окончания реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Институциональный. Цель: обеспечить исполнение требований ФГОС ДО за счет средств субвенции и иных финансовых средств | 1.1. Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на оснащение предметно-пространственной среды и материально-технической базы для качественной реализации ФГОС ДО |
|  | 1.2. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ДО |
|  | 1.3. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ДО, отсутствуют жалобы потребителей услуги |
| 2. Муниципальный. Цель: обеспечить финансовое сопровождение введения ФГОС ДО в муниципальных и частных ДОО в объеме не ниже установленных нормативов финансирования на реализацию ФГОС ДО | 2.1. Определение ежегодно объема финансирования за счет субвенции на реализацию ФГОС ДО | Январь 2016 г. | Начальник РУО, главный бухгалтер | Осуществлен расчет субвенции на реализацию ФГОС ДО |
|  | 2.2. Распределение субвенции на реализацию ФГОС ДО в соответствии с установленным нормативом | Январь 2016 г. | Начальник РУО, главный бухгалтер | Предоставлены ДОО бюджетные средства на реализацию ФГОС ДО |
|  | 2.3. Разработка ежегодно муниципального задания на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2016 г. | Начальник РУО | Доведено до ДОО ежегодное муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | 2.4. Осуществление контроля качества предоставления ДОО муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Начальник РУО | Дана оценка качеству предоставления ДОО муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования, приняты соответствующие меры |

6.5. Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ДО»:

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки окончания реализации | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Институциональный. Цель: обеспечить информирование участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ДО | 1.1. Определение в ДОО ответственных лиц за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО | Август 2016 г. | Заведующий ДОО | Назначен в ДОО ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО, определен его функционал |
|  | 1.2. Разработка ежегодно плана работы по информационному сопровождению процесса введения ФГОС ДО | Август 2016 г. | Заведующий ДОО | Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС ДО |
|  | 1.3. Размещение информации по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОО и в средствах массовой информации (далее - СМИ) | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Осуществлено своевременное информирование о введении ФГОС ДО в ДОО, на сайте размещены ФГОС ДО и локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО |
|  | 1.4. Обеспечено информирование участников образовательных отношений и общественности о введении ФГОС ДО через проведение научно-практических конференций, пресс-конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный отчет заведующего ДОО, организацию работы государственно-общественных органов управления ДОО и др. | Декабрь 2016 г. | Заведующий ДОО | Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации |
| 2. Муниципальный. Цель: обеспечить информирование населения муниципального района о процессе введения ФГОС ДО в ДОО | 2.1. Осуществление анализа возможностей информационных ресурсов в муниципальном районе | Сентябрь 2015 г. | Начальник РУО, зав. РМК, методист по дошкольному образованию | Сформированы материалы о полноте используемых информационных ресурсов |
|  | 2.2. Обеспечение единой муниципальной информационной среды по освещению вопросов введения ФГОС ДО через сайт РУО, районные СМИ, проведение информационных семинаров, совещаний, пресс-конференций, публичный отчет начальника РУО и т.д. | Декабрь 2016 г. | Начальник РУО, методист по дошкольному образованию | Осуществлено информирование населения о внедрении ФГОС ДО через систему различных компонентов и форм информирования |
|  | 2.3. Осуществление мониторинга информационного сопровождения в ДОО процесса внедрения ФГОС ДО | Декабрь 2016 г. | Начальник РУО, методист по дошкольному образованию | Проведены мониторинговые исследования эффективности информационного сопровождения в ДОО процесса внедрения ФГОС ДО, своевременно приняты управленческие решения |

_____________