СЕТЕВОЙ ГРАФИК

по осуществлению социальных выплат в виде премий Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций

за значительный вклад в развитие малой Родины

в 2023 году в Зуевском районе

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |  |  |
| 1 | Информирование педагогической общественности об утверждении премии Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций за значительный вклад в развитие малой Родины | 02.05.2023 | 05.07.2023 | Зуевское РУО | Публикация на сайте Зуевского РУО |
| 2 | Подготовка и утверждение положения о муниципальной комиссии и ее составе | 05.05.2023 | 10.05.2023 | Зуевское РУО | правовой акт администрации Зуевского района |
| 3 | Формирование муниципальными комиссиями балльных систем оценки критериев | 05.05.2023 | 15.05.2023 | муниципальная комиссия | протокол муниципальной комиссии |
| 4 | Опубликование балльной системы оценки критериев на сайте муниципального образования в сети «Интернет» | 05.05.2023 | 15.05.2023 | муниципальная комиссия | объявление |
| 5 | Прием документов организаций, проведение технической экспертизы представленных документов | 05.05.2023 | 05.07.2023 | муниципальная комиссия | список кандидатов, чьи документы прошли экспертизу по условиям участия |
| 6 | Проведение экспертизы документов | 06.07.2023 | 04.08.2023 | муниципальная комиссия | протоколы заседаний конкурсной комиссии, рейтинговый список педагогов - участников конкурса, список победителей конкурса |
| 7 | Составление рейтинга кандидатов на соискание премии и формирование списка, включающего трех кандидатов на соискание премии, занимающих верхние позиции в рейтинге (далее – список муниципального образования) | 07.07.2023 | 04.08.2023 | муниципальная комиссия |  |
| 8 | Направление списка муниципального образования, выписки из протокола заседания муниципальной комиссии, комплектов документов трех кандидатов в Совет по присуждению премий | 06.08.2023 | 18.08.2023 | муниципальная комиссия |  |